MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

I.P. CENTRUL DE EXCELENŢĂ ÎN VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE DIN CHIŞINĂU

CATEDRA DISCIPLINELOR DE SPECIALITATE

**,,Coordonat”**

Director adjunct

\_\_\_\_\_\_\_\_\_S. Cociorvă

**,,Coordonat”**

Director I.P. CEVVC

\_\_\_\_\_\_\_\_\_S. Zabolotnîi

PLAN DE ACȚIUNI

**pentru implementare proiectului de grup de lungă durată**

**Înființarea lotului didactic viticol**

**,,Examinat”**

La ședința Catedrei disciplinelor de specialitate

Proces-verbal nr.\_\_\_

Din „\_\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_

Şeful catedrei \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **O. Nogailîc**

Elaborat:

**A. Boian** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**M. Tripac** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Grupul țintă:

Elevii specialităților vitivinicole

**CHIŞINĂU - 2019**

| **Nr.**  **d/o** | **Activitatea principală** | **Acţiuni de implementare** | **Responsabil** | **Indicator** | **Termeni** | **Acoperire financiară/ lei** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identificarea elevilor grupelor participante în implimentarea proiectului de grup | Discuții cu elevii specialităților:  V; VO; TPOF | M. Tripac  A. Boian  Grupele:  V-151  VO-161  VO-171  VO-181  VO-191  VO-201  TPOF-181  TPOF-191 | Discuții cu elevii acestor grupe  Motivare  Lista elevilor inplicați  Anexa 1 | Începutul: semestrul II, anul de studii 2017 – 2018  Sfârșitul: anul de studii  2021 - 2022 | - |
| 2 | Identificarea terenului pentru înființarea lotului didactic | Vizite în teren  Studierea planurilor topografice ale terenurilor instituției | S. Zabolotnîi  I. Sava  G. Jaloba  M. Tripac  A. Boian  Elevii gr. V-151:  V. Guțan,  V. Bunduc | Schița terenului identificat  Anexa 2 | Semestrul I, anul de studii 2017 – 2018 | - |
| 3 | Contractarea unui birou de proiectare în vederea alcătuirii Proiectului de înfințare pentru un ha viță de vie cu diverse soiuri pentru vin și masă | Elaborarea caietului de sarcini pentru proiectare  Sortimentul pentru plantare | S. Zabolotnîi  I. Sava  G. Jaloba  M. Tripac  O. Nogailîc  A. Boian  Elevii gr. V-151:  V. Guțan,  V. Bunduc | Lista de soiuri propuse pentru plantare  Proiect de înființare  Anexa 3 | Semestrul I, anul de studii 2017 – 2018 |  |
| 4 | Contractarea pepinierei viticole pentru asigurarea cu material săditor | Negocierea procurării și finanțării materialului săditor cu reprezentanții proiectului PIN (Cehia)  Identificarea pepinierei care dispune de sortimentul necesar | S. Zabolotnîi  A. Turuta  I. Sava  M. Tripac  Elevii gr. V-151:  V. Guțan,  V. Bunduc | Contract de achiziții  Anexa 4 | Semestrul I, anul de studii 2017 – 2018 |  |
| 5 | Lucrarea de bază a solului | Graparea terenului  Arătura de desfundare | I. Sava  G. Jaloba  Elevii gr. V-151:  V. Guțan,  V. Bunduc | Teren pregătit pentru plantare  Deviz de cheltuieli pentru arătura de desfundare  Anexa 5 | Semestrul I, anul de studii 2017 – 2018 |  |
| 6 | Transpunerea proiectului în natură | Delimitarea și parcelarea terenului de către proiectanți  Marcarea horarelor conform proiectului | I. Sava  A. Boian  Elevii gr. V-151:  V. Guțan,  V. Bunduc | Parcela marcată | Semestrul II, anul de studii 2017 – 2018 | - |
| 7 | Pichetarea terenului | Pregătirea picheților  Pregătirea a două fire pentru marcare la schema de plantre 3 x 1,75 m | A. Boian  16 elevi din gr. VO-161 | Pcheți din stuf  2 fire marcate  Teren pichetat  Anexa 6 (poză) | Aprilie 2018 | - |
| 8 | Procurarea a două moto - burghie | Identificarea specificațiilor tehnice  Identificarea furnizorilor  Procurarea bunurilor | S. Zabolotnîi  I. Sava  A. Boian  Elevul gr. VO-161:  Ceban Nicolae | Burghie procurate  Anexa 7  (Factura fiscală) | Aprilie 2018 |  |
| 9 | Transportarea materialului săditor procurat | Transportarea vițelor de la SRL Elvitis Com, r. Strășeni, s. Sireți  la I.P. CEVVC, com. Stăuceni | I. Sava  M. Tripac  Elevul gr. VO-161:  Ceban Nicolae | Factura fiscală  Anexa 8  (Factura fiscală) | Aprilie 2018 |  |
| 10 | Plantarea a 18 rânduri soiuri albe pentru vin | Săparea gropilor pentru plantare cu motoburghiul  Fasonarea rădăcinilor  Mocirlirea rădăcinilor  Plantarea manuală  Udarea la plantare/10 litri la o plantă | M. Tripac  A. Boian  S. Ilieș  12 elevi din gr. V-151 | Vițe plantate  Poze | Mai 2018 | - |
| 11 | Plantarea a 10 rânduri soiuri de masă | Săparea gropilor pentru plantare cu motoburghiul  Fasonarea rădăcinilor  Mocirlirea rădăcinilor  Plantarea manuală  Udarea la plantare/10 litri la o plantă | M. Tripac  A. Boian  16 elevi din gr. VO-161 | Vițe plantate  Poze | Mai 2018 | - |
| 12 | Plantarea a 12 rânduri soiuri negre pentru vin | Săparea gropilor pentru plantare cu motoburghiul  Fasonarea rădăcinilor  Mocirlirea rădăcinilor  Plantarea manuală  Udarea la plantare/10 litri la o plantă | S. Zabolotnîi  A. Boian  12 elevi din gr. VO-171 | Vițe plantate  Poze | Mai 2018 | - |
| 13 | Inventarierea prinderii vițelor plantate | Inventarierea prinderii direct în câmp pe fiecare soi în parte  Întocmirea actului de inventariere | M. Tripac  A. Boian  Elevii gr. VO-161:  Lupu Elena  Jurjiu Mihaela  Parmaclii Tatiana | Actul inventarierii  Anexa 9 | Iunie 2018 | - |
| 14 | Prima tăiere de formare | Tăierea scurtă 2-3 ochi | M. Tripac  Elevii gr. V-151:  Viziru Marina  Păpușoi Cristina  Potîngă Olga  Bunduc Vadim  Bunduc Vladimir  Matran Alvian  Lupu Ion | Vițe tăiate la 2-3 ochi | Aprilie 2019 | - |
| 15 | Procurarea tutorilor din lemn | Identificarea furnizorilor  Contractarea furnizorului | S. Zabolotnîi  I. Sava  T. Popa | Anexa 10  Factură fiscală | Mai 2019 |  |
| 16 | Instalarea tutorilor | Transportarea tutorilor în teren  Marcarea adâncimii de fixare în sol pe tutore | I. Sava  A. Boian  9 elevi gr. VO-181 | Tutori instalați  Poze | Mai 2019 | - |
| 17 | Copcitul | Dezgropat vițele la 12-15 cm  Înlăturarea rădăcinilor superficiale | A. Boian  11 elevi gr. VO-171 | Poze | Mai 2019 | - |
| 18 | Lucrări în verde | Plivitul lăstarilor de prisos  Copilitul  Legatul în verde de tutore  Înlăturarea lăstarilor crescuți din portaltoi | M. Tripac  12elevii gr. V-151 | Poze | Iunie 2019 | - |
| 19 | Lucrarea manuală a solului | Prașa manuală pe rând | M. Tripac  12elevii gr. V-151 | Poze | Iunie 2019 | - |
| 20 | Inventarierea plantației | Elaborarea listei  Inventarierea pe fiecare soi în parte | M. Tripac  17 elevi gr. TPOF-181 | Anexa 11  Lista completată | Septembrie 2019 | - |
| 21 | Ingroparea vițelor | Mușuroirea vițelor la 25-30 cm | S. Zabolotnîi  M. Tripac  13 elevi gr. VO-191 | Vițe mușuroite | Octombrie 2019 | - |
| 22 | Identificarea materialelor necesare pentru montarea suportului la vița de vie | Calcule  Alcătuirea ofertei pentru mareriale | S. Zabolotnîi  A. Boian  Elevii gr. VO-171  Borosan Eugen  Moroi Eugen | Schița amplasării suportului  Ofertele întocmite către furnizori | Iunie 2019 | - |
| 23 | Contractarea furnizorului de matereale pentru instalarea suportului | Expedierea ofertelor de participare furnizorilor  Selectarea furnizorilor  Procurarea materealelor necesare de la furnizorul identificat | S. Zabolotnîi  T. Popa | Oferta  Contractul de achiziție | Decembrie 2019 |  |
| 24 | Transportarea materealelor | Transportarea materialelor de la SRL Ampelos, mun. Chișinău  la I.P. CEVVC, com. Stăuceni | S. Zabolotnîi  C. Sava  M. Tripac | Materealele nesesare | Martie 2020 |  |
| 25 | Dezgropatul viței de vie | Repartizarea rândurilor  Vițe descoperite | M. Tripac  14 elevii gr. VO-161 | Vițe dezmușuroite | Martie 2020 | - |
| 26 | Tăierea de formare | Studierea formei de conducere propusă în Proiectul de înființare  Repartizarea rândurilor  Aprecierea stării fiecărui butuc în parte  Formarea anul doi după plantare | M. Tripac  14 elevii gr. VO-161 |  |  | - |
| 27 | Inventarierea plantației după iernare | Inventarierea direct în câmp pe fiecare soi în parte  Întocmirea actului de inventariere | M. Tripac  14 elevi gr. VO-161 | Actul inventarierii  Anexa 12 | Martie 2020 | - |
| 28 | Procurarea materialului săditor pentru completarea golurilor | Identificarea furnizorului  Procurarea materealului  Transportarea materealului la instituție | S. Zabolotnîi  M. Tripac  Elevii gr. VO-161  Ceobanu N.  Gînu V. | Anexa 13  Copia  Factura fiscală | Martie 2020 |  |
| 29 | Completarea golurilor | Pregătirea picheților  Pichetarea golurilor  Săparea gropilor conform cerințelor  Scurtarea rădăcinilor la materealul săditor  Mocirlirea rădăcinilor  Plantarea | M. Tripac  14 elevi gr. VO-161  10 elevi gr. VO-181 | Vițe plantate | Martie 2020 | - |
| 30 | Pregătirea picheților pentru instalarea spalierului | Pregătirea și scurtarea picheților la 30 cm  Legarea picheților câte 100 bucăți | M. Tripac  14 elevi gr. VO-161 | Pcheți din stuf | Martie 2020 | - |
| 31 | Pichetarea terenului în vederea instalării suportului | Pregătirea picheților  Pregătirea a două fire pentru marcare la schema 3 x 7 m | A. Boian  10 elevi din gr. VO-171 | 2 fire marcate  Teren pichetat | Martie 2020 | - |
| 32 | Instalarea suportului  conform schemei | Săparea gropilor la 70 cm pentru stâlpii fruntași din lemn  Marcarea și instalarea stâlpilor fruntași  Marcarea și presarea stâlpilor mijlocași din metal  Instalarea ancorelor elicoidale  Montarea cablului sufă și ancorarea stâlpilor fruntași  Desfășurarea sârmei pe rânduri  Montarea lăcăților  Întinderea sârmelor | S. Zabolotnîi  G. Jaloba  M. Tripac  A. Boian  14 elevi gr. VO-161  10 elevi gr. VO-171  10 elevi gr. VO-181 | Anexa 14  Schema spalierului  Spalier montat | Martie  Aprilie 2020 |  |
| 33 | Operații în verde cu părțile burucului | Plivitul lăstarilor de prisos de pe viitoarele tulpini  Conducerea lăstarilor pe spalier  Legatul în verde | G. Jaloba  M. Tripac  10 elevi gr. VO-171  10 elevi gr. VO-181 | Poze | Aprilie  Mai  Iunie 2020 |  |
| *Activitatea de grup este planificată până în vara anului 2020* | | | | | | |

A. Boian \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

M. Tripac \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_