MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

I.P. CENTRUL DE EXCELENŢĂ ÎN VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE DIN CHIŞINĂU

CATEDRA DISCIPLINELOR DE SPECIALITATE

 **,,Coordonat”**

Director adjunct

\_\_\_\_\_\_\_\_\_S. Cociorvă

 **,,Coordonat”**

Director I.P. CEVVC

\_\_\_\_\_\_\_\_\_S. Zabolotnîi

PLAN DE ACȚIUNI

**pentru implementare proiectului de grup de lungă durată**

**Înființarea lotului didactic viticol**

 **,,Examinat”**

La ședința Catedrei disciplinelor de specialitate

Proces-verbal nr.\_\_\_

Din „\_\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_

Şeful catedrei \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **O. Nogailîc**

Elaborat:

**A. Boian** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**M. Tripac** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Grupul țintă:

Elevii specialităților vitivinicole

**CHIŞINĂU - 2019**

| **Nr.****d/o** | **Activitatea principală** | **Acţiuni de implementare** | **Responsabil** | **Indicator** | **Termeni** | **Acoperire financiară/ lei** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identificarea elevilor grupelor participante în implimentarea proiectului de grup | Discuții cu elevii specialităților: V; VO; TPOF | M. TripacA. Boian Grupele:V-151VO-161VO-171VO-181VO-191VO-201TPOF-181TPOF-191 | Discuții cu elevii acestor grupeMotivareLista elevilor inplicațiAnexa 1 | Începutul: semestrul II, anul de studii 2017 – 2018Sfârșitul: anul de studii 2021 - 2022 | - |
| 2 | Identificarea terenului pentru înființarea lotului didactic | Vizite în terenStudierea planurilor topografice ale terenurilor instituției | S. ZabolotnîiI. SavaG. JalobaM. TripacA. BoianElevii gr. V-151:V. Guțan, V. Bunduc  | Schița terenului identificatAnexa 2 | Semestrul I, anul de studii 2017 – 2018 | - |
| 3 | Contractarea unui birou de proiectare în vederea alcătuirii Proiectului de înfințare pentru un ha viță de vie cu diverse soiuri pentru vin și masă | Elaborarea caietului de sarcini pentru proiectareSortimentul pentru plantare | S. ZabolotnîiI. SavaG. JalobaM. TripacO. NogailîcA. BoianElevii gr. V-151:V. Guțan, V. Bunduc | Lista de soiuri propuse pentru plantareProiect de înființareAnexa 3 | Semestrul I, anul de studii 2017 – 2018 |  |
| 4 | Contractarea pepinierei viticole pentru asigurarea cu material săditor | Negocierea procurării și finanțării materialului săditor cu reprezentanții proiectului PIN (Cehia)Identificarea pepinierei care dispune de sortimentul necesar | S. ZabolotnîiA. TurutaI. SavaM. TripacElevii gr. V-151:V. Guțan, V. Bunduc | Contract de achizițiiAnexa 4 | Semestrul I, anul de studii 2017 – 2018 |  |
| 5 | Lucrarea de bază a solului | Graparea terenuluiArătura de desfundare | I. SavaG. JalobaElevii gr. V-151:V. Guțan, V. Bunduc | Teren pregătit pentru plantareDeviz de cheltuieli pentru arătura de desfundareAnexa 5 | Semestrul I, anul de studii 2017 – 2018 |  |
| 6 | Transpunerea proiectului în natură | Delimitarea și parcelarea terenului de către proiectanțiMarcarea horarelor conform proiectului | I. SavaA. BoianElevii gr. V-151:V. Guțan, V. Bunduc | Parcela marcată | Semestrul II, anul de studii 2017 – 2018 | - |
| 7 | Pichetarea terenului | Pregătirea pichețilorPregătirea a două fire pentru marcare la schema de plantre 3 x 1,75 m | A. Boian16 elevi din gr. VO-161 | Pcheți din stuf2 fire marcateTeren pichetatAnexa 6 (poză) | Aprilie 2018 | - |
| 8 | Procurarea a două moto - burghie | Identificarea specificațiilor tehniceIdentificarea furnizorilorProcurarea bunurilor | S. ZabolotnîiI. SavaA. BoianElevul gr. VO-161:Ceban Nicolae | Burghie procurateAnexa 7(Factura fiscală) | Aprilie 2018 |  |
| 9 | Transportarea materialului săditor procurat | Transportarea vițelor de la SRL Elvitis Com, r. Strășeni, s. Sireți la I.P. CEVVC, com. Stăuceni | I. SavaM. TripacElevul gr. VO-161:Ceban Nicolae | Factura fiscalăAnexa 8(Factura fiscală) | Aprilie 2018 |  |
| 10 | Plantarea a 18 rânduri soiuri albe pentru vin | Săparea gropilor pentru plantare cu motoburghiulFasonarea rădăcinilorMocirlirea rădăcinilorPlantarea manualăUdarea la plantare/10 litri la o plantă | M. TripacA. BoianS. Ilieș12 elevi din gr. V-151 | Vițe plantatePoze | Mai 2018 | - |
| 11 | Plantarea a 10 rânduri soiuri de masă | Săparea gropilor pentru plantare cu motoburghiulFasonarea rădăcinilorMocirlirea rădăcinilorPlantarea manualăUdarea la plantare/10 litri la o plantă | M. TripacA. Boian16 elevi din gr. VO-161 | Vițe plantatePoze | Mai 2018 | - |
| 12 | Plantarea a 12 rânduri soiuri negre pentru vin | Săparea gropilor pentru plantare cu motoburghiulFasonarea rădăcinilorMocirlirea rădăcinilorPlantarea manualăUdarea la plantare/10 litri la o plantă | S. ZabolotnîiA. Boian12 elevi din gr. VO-171 | Vițe plantatePoze | Mai 2018 | - |
| 13 | Inventarierea prinderii vițelor plantate | Inventarierea prinderii direct în câmp pe fiecare soi în parteÎntocmirea actului de inventariere | M. TripacA. BoianElevii gr. VO-161:Lupu ElenaJurjiu MihaelaParmaclii Tatiana | Actul inventarieriiAnexa 9 | Iunie 2018 | - |
| 14 | Prima tăiere de formare | Tăierea scurtă 2-3 ochi | M. TripacElevii gr. V-151:Viziru MarinaPăpușoi CristinaPotîngă OlgaBunduc VadimBunduc VladimirMatran AlvianLupu Ion | Vițe tăiate la 2-3 ochi | Aprilie 2019 | - |
| 15 | Procurarea tutorilor din lemn | Identificarea furnizorilorContractarea furnizorului | S. ZabolotnîiI. SavaT. Popa | Anexa 10Factură fiscală | Mai 2019 |  |
| 16 | Instalarea tutorilor | Transportarea tutorilor în terenMarcarea adâncimii de fixare în sol pe tutore | I. SavaA. Boian9 elevi gr. VO-181 | Tutori instalațiPoze | Mai 2019 | - |
| 17 | Copcitul | Dezgropat vițele la 12-15 cmÎnlăturarea rădăcinilor superficiale | A. Boian11 elevi gr. VO-171 | Poze | Mai 2019 | - |
| 18 | Lucrări în verde | Plivitul lăstarilor de prisosCopilitulLegatul în verde de tutoreÎnlăturarea lăstarilor crescuți din portaltoi | M. Tripac12elevii gr. V-151 | Poze | Iunie 2019 | - |
| 19 | Lucrarea manuală a solului | Prașa manuală pe rând | M. Tripac12elevii gr. V-151 | Poze | Iunie 2019 | - |
| 20 | Inventarierea plantației | Elaborarea listeiInventarierea pe fiecare soi în parte | M. Tripac17 elevi gr. TPOF-181 | Anexa 11Lista completată | Septembrie 2019 | - |
| 21 | Ingroparea vițelor | Mușuroirea vițelor la 25-30 cm | S. ZabolotnîiM. Tripac13 elevi gr. VO-191 | Vițe mușuroite | Octombrie 2019 | - |
| 22 | Identificarea materialelor necesare pentru montarea suportului la vița de vie | CalculeAlcătuirea ofertei pentru mareriale | S. ZabolotnîiA. BoianElevii gr. VO-171Borosan EugenMoroi Eugen | Schița amplasării suportuluiOfertele întocmite către furnizori | Iunie 2019 | - |
| 23 | Contractarea furnizorului de matereale pentru instalarea suportului | Expedierea ofertelor de participare furnizorilorSelectarea furnizorilorProcurarea materealelor necesare de la furnizorul identificat | S. ZabolotnîiT. Popa | OfertaContractul de achiziție | Decembrie 2019 |  |
| 24 | Transportarea materealelor  | Transportarea materialelor de la SRL Ampelos, mun. Chișinău  la I.P. CEVVC, com. Stăuceni | S. ZabolotnîiC. SavaM. Tripac | Materealele nesesare | Martie 2020 |  |
| 25 | Dezgropatul viței de vie | Repartizarea rândurilorVițe descoperite | M. Tripac14 elevii gr. VO-161 | Vițe dezmușuroite | Martie 2020 | - |
| 26 | Tăierea de formare | Studierea formei de conducere propusă în Proiectul de înființareRepartizarea rândurilorAprecierea stării fiecărui butuc în parteFormarea anul doi după plantare | M. Tripac14 elevii gr. VO-161 |  |  | - |
| 27 | Inventarierea plantației după iernare | Inventarierea direct în câmp pe fiecare soi în parteÎntocmirea actului de inventariere | M. Tripac14 elevi gr. VO-161 | Actul inventarieriiAnexa 12 | Martie 2020 | - |
| 28 | Procurarea materialului săditor pentru completarea golurilor | Identificarea furnizorului Procurarea materealuluiTransportarea materealului la instituție | S. ZabolotnîiM. TripacElevii gr. VO-161Ceobanu N.Gînu V. | Anexa 13CopiaFactura fiscală | Martie 2020 |  |
| 29 | Completarea golurilor | Pregătirea pichețilorPichetarea golurilorSăparea gropilor conform cerințelorScurtarea rădăcinilor la materealul săditorMocirlirea rădăcinilor Plantarea | M. Tripac14 elevi gr. VO-16110 elevi gr. VO-181 | Vițe plantate | Martie 2020 | - |
| 30 | Pregătirea picheților pentru instalarea spalierului | Pregătirea și scurtarea picheților la 30 cmLegarea picheților câte 100 bucăți | M. Tripac14 elevi gr. VO-161 | Pcheți din stuf | Martie 2020 | - |
| 31 | Pichetarea terenului în vederea instalării suportului | Pregătirea pichețilorPregătirea a două fire pentru marcare la schema 3 x 7 m | A. Boian10 elevi din gr. VO-171 | 2 fire marcateTeren pichetat | Martie 2020 | - |
| 32 | Instalarea suportuluiconform schemei | Săparea gropilor la 70 cm pentru stâlpii fruntași din lemnMarcarea și instalarea stâlpilor fruntașiMarcarea și presarea stâlpilor mijlocași din metalInstalarea ancorelor elicoidaleMontarea cablului sufă și ancorarea stâlpilor fruntașiDesfășurarea sârmei pe rânduriMontarea lăcățilorÎntinderea sârmelor | S. ZabolotnîiG. JalobaM. TripacA. Boian14 elevi gr. VO-16110 elevi gr. VO-17110 elevi gr. VO-181 | Anexa 14Schema spalieruluiSpalier montat | Martie Aprilie 2020 |  |
| 33 | Operații în verde cu părțile burucului | Plivitul lăstarilor de prisos de pe viitoarele tulpiniConducerea lăstarilor pe spalierLegatul în verde | G. JalobaM. Tripac10 elevi gr. VO-17110 elevi gr. VO-181 | Poze | AprilieMai Iunie 2020 |  |
| *Activitatea de grup este planificată până în vara anului 2020* |

A. Boian \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

M. Tripac \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_